Keravan Uimarit ry

Strategian toimeenpanomalli 2027–2030

Strategiasta käytäntöön

Keravan Uimarit ry:n strategia 2027–2030 määrittelee, millainen seura haluamme olla vuonna 2030.

Tämä toimeenpanomalli määrittelee, miten tavoitteeseen päästään.

Toimeenpanon lähtökohtana ovat viisi periaatetta:

- Tiedämme, missä olemme nyt.

- Määrittelemme konkreettiset ja mitattavat tavoitteet.

- Jokaisella tavoitteella on vastuuhenkilö.

- Tavoitteille varataan tarvittavat resurssit.

- Edistymistä seurataan vuosittain ja tarvittaessa tavoitteita tarkennetaan.

1. Lähtötilan määrittäminen

Strategiakauden alussa KeUi muodostaa nykytilasta yhteisen tilannekuvan.

Ensimmäisen vuoden aikana kartoitetaan vähintään:

Jäsenistö ja toiminta

- jäsenten kokonaismäärä

- lasten ja nuorten määrä

- aikuisharrastajien määrä

- uimakoulujen osallistujamäärät

- kilpauimareiden määrä

- vesipallon juniorimäärät

- ryhmien määrä ja täyttöaste

- jonossa olevien määrä

Valmennus ja ohjaus

- valmentajien ja ohjaajien määrä

- koulutustaso

- valmentajien vaihtuvuus

- käytettävissä oleva valmennusresurssi

- valmentajien ja ohjaajien kuormitus

Talous

- liikevaihto

- toiminnan tulos

- jäsenmaksutuotot

- valmennus- ja kurssimaksut

- avustukset

- varainhankinta ja sponsoritulot

- henkilöstökulut

- allas- ja muiden tilojen kustannukset

Jäsenkokemus

- jäsen- ja asiakastyytyväisyys

- suositteluvalmius

- koettu viestinnän laatu

- harrastuksen keskeyttämisen syyt

Toimintaedellytykset

- käytettävissä oleva allasaika

- allasvuorojen käyttöaste

- ryhmäkoot

- tilojen riittävyys

- yhteistyö kaupungin ja uimahallin kanssa

Lähtötilanne dokumentoidaan vuoden 2027 alussa ja sitä käytetään strategian mittareiden vertailukohtana.

2. Strategiset tavoitteet ja mittarit

Strategiaa ei johdeta pelkästään tekemisen määrällä, vaan vaikutuksilla.

Jokaiselle strategiselle painopisteelle määritellään vuosittain 2–4 keskeistä mittaria.

1. Vahva kasvattajaseura ja selkeä harrastuspolku

| Mittari | Lähtötaso | Tavoite 2030 |
| --- | --- | --- |
| Uimakouluista seuran jatkoryhmiin siirtyvien määrä | määritetään 2027 | kasvava |
| Aktiivisten lasten ja nuorten määrä | määritetään 2027 | +20 % |
| Kilpauinnin harrastajamäärä | määritetään 2027 | +20 % |
| Ryhmien täyttöaste | määritetään 2027 | 90–95 % |
| Harrastuspolun läpäisy / siirtymätasoilta toiselle | määritetään 2027 | vuosittain paraneva |

Kasvutavoitteet suhteutetaan käytettävissä olevaan allaskapasiteettiin.

2. Lasten ja nuorten uintiurheilun vahvistaminen

Seurataan esimerkiksi:

- kilpailuihin osallistuvien uimareiden määrä

- kilpailusuoritusten määrä

- aktiivisten kilpauimareiden määrä

- nuorten pysyminen mukana seurassa

- valmennustuntien määrä / ryhmä

- vesipallon juniorimäärä

- vesipallon joukkueiden määrä

Tavoitteena ei ole kasvattaa kilpailijoiden määrää hinnalla millä hyvänsä, vaan rakentaa kestävä ja laadukas junioripolku.

3. Ohjaajien ja valmentajien osaaminen

Keskeiset mittarit:

- koulutettujen ohjaajien ja valmentajien määrä

- vuosittain suoritettujen koulutusten määrä

- valmentajien pysyvyys

- uusien ohjaajien määrä

- sisäisen mentoroinnin toteutuminen

- valmennuslinjan toteutuminen eri ryhmissä

Tavoite 2030: jokaisella keskeisellä toiminta-alueella on riittävä määrä osaavia ja sitoutuneita ohjaajia ja valmentajia.

4. Jäsenkokemus ja seurayhteisö

Vuosittain mitataan esimerkiksi:

- jäsen-/asiakastyytyväisyys

- suositteluvalmius

- viestinnän onnistuminen

- tapahtumiin osallistuminen

- vapaaehtoisten määrä

- uusien vapaaehtoisten määrä

- jäsenyyden jatkuvuus

Tavoitteena on, että jäsenkokemus paranee strategiakauden aikana mitattavasti.

5. Toimintaedellytykset ja talous

Keskeiset mittarit:

- tilikauden tulos

- kassavaranto

- jäsenmäärä

- toiminnan tuotto / jäsen

- ulkopuolisen varainhankinnan määrä

- kumppaneiden määrä

- käytettävissä oleva allasaika

- allasajan käyttöaste

Taloudelliselle toiminnalle määritellään vuosittain minimitaso, joka varmistaa seuran maksuvalmiuden ja toiminnan jatkuvuuden.

3. Tavoitteiden omistajuus

Strategian toteuttaminen kuuluu koko hallitukselle, mutta kaikkien tavoitteiden toteuttamista ei voida jättää kollektiivisen vastuun varaan.

Jokaiselle strategiselle painopisteelle nimetään omistaja.

| Strateginen painopiste | Omistaja | Keskeiset yhteistyötahot |
| --- | --- | --- |
| Kasvattajaseura ja harrastuspolku | Valmennuksesta vastaava | päävalmentaja, ohjaajat |
| Lasten ja nuorten uintiurheilu | Valmennuksesta vastaava | valmentajat, joukkueet |
| Ohjaajien ja valmentajien osaaminen | Valmennusvastaava | valmentajat, kouluttajat |
| Jäsenkokemus ja yhteisöllisyys | Hallituksen jäsen / seuratoiminta | toimisto, vapaaehtoiset |
| Toimintaedellytykset ja talous | Hallituksen puheenjohtaja / talousvastaava | kaupunki, uimahalli, kumppanit |

Omistaja ei vastaa yksin asian toteuttamisesta.

Hänen tehtävänään on:

- huolehtia tavoitteiden etenemisestä

- valmistella vuosittaiset tavoitteet

- seurata mittareita

- tuoda poikkeamat hallituksen käsittelyyn

- tehdä tarvittaessa korjaavia esityksiä.

4. Strategian vuosikello

Strategia yhdistetään seuran normaaliin vuosittaiseen toimintaan.

Syksy

Seuraavan vuoden suunnittelu

- tavoitteiden tarkistus

- toimintasuunnitelma

- budjetti

- resurssitarpeet

- valmennusresurssit

- allasvuorot

- henkilöstö ja vapaaehtoiset

Alkuvuosi

Tavoitteiden vahvistaminen

Hallitus hyväksyy:

- vuoden strategiset tavoitteet

- mittarit

- vastuuhenkilöt

- budjetin

- keskeiset toimenpiteet.

Kevät

Väliarviointi

Tarkastetaan:

- tavoitteiden eteneminen

- jäsenmäärä

- talous

- valmennusresurssit

- toiminnan laatu

- mahdolliset poikkeamat.

Syksy

Strateginen tilannekatsaus

Hallitus arvioi:

Mitä saavutimme?
Mitä emme saavuttaneet?
Miksi?
Mitä muutamme?

Näiden perusteella seuraavan vuoden tavoitteita voidaan tarkentaa.

5. Graafinen tiekartta 2027–2030

PERUSTA → KEHITÄ → VAKIINNUTA → TOTEUTA VISIO

Tiekartta kokoaa strategiakauden etenemisen neljään vaiheeseen. Jokainen vuosi rakentuu edellisen vuoden tulosten varaan.

| 2027 PERUSTA KUNTOON | 2028 KASVU JA LAATU | 2029 VAHVA SEURA | 2030 VISIO TOTEUTUU |
| --- | --- | --- | --- |
| Painopisteet • Lähtötaso ja mittaristo • Vastuut ja johtamismalli • Jäsen- ja valmennuspolku • Talouden nykytila | Painopisteet • Harrastuspolun kehitys • Valmennuksen laatu • Juniorivesipallo • Jäsenkokemus ja kumppanuudet | Painopisteet • Toimintamallien vakiinnuttaminen • Valmentajien sitouttaminen • Talouden vahvistaminen • Tavoitetason arviointi | Painopisteet • Strategian kokonaisarvio • Vaikutusten todentaminen • Vision saavuttaminen • Seuraavan strategiakauden valmistelu |
| Vuoden lopputulos Nykytila, mittarit ja vastuut ovat selkeät. | Vuoden lopputulos Kasvu on hallittua ja laatu säilyy. | Vuoden lopputulos Seuramalli on toimiva, skaalautuva ja kestävä. | Vuoden lopputulos Strategian onnistuminen on arvioitu ja uusi kausi käynnistyy. |

Yksityiskohtaiset vuosikohtaiset toimenpiteet:

2027 – Perusta kuntoon

Ensimmäinen vuosi keskittyy siihen, että seuralla on yhteinen kuva nykytilasta ja toimiva johtamismalli.

Keskeiset tehtävät:

- lähtötason mittaaminen

- mittariston käyttöönotto

- vastuiden määrittely

- valmennuslinjan tarkentaminen

- ryhmärakenteen arviointi

- jäsenpolun kuvaaminen

- talouden ja varainhankinnan nykytilan arviointi

- jäsenkyselyn käyttöönotto

- viestinnän toimintamallin selkeyttäminen.

Vuoden lopputulos: tiedämme nykytilamme ja tiedämme, kuka vastaa mistäkin.

2028 – Kasvun ja laadun vuosi

Toisena vuonna keskitytään toiminnan kehittämiseen.

- harrastuspolun kehittäminen

- valmennuksen laadun parantaminen

- ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen

- juniorivesipallon vahvistaminen

- jäsenkokemuksen kehittäminen

- vapaaehtoistoiminnan aktivointi

- kumppanuuksien ja varainhankinnan kehittäminen.

Vuoden lopputulos: KeUi pystyy kasvamaan hallitusti ilman, että toiminnan laatu heikkenee.

2029 – Vahvan seuran vuosi

Kolmantena vuonna keskitytään toiminnan vakiinnuttamiseen.

- parhaiden toimintamallien vakiinnuttaminen

- valmennuspolun toimivuuden arviointi

- jäsenmäärän ja toiminnan laadun tasapaino

- valmentajien sitouttaminen

- taloudellisen pohjan vahvistaminen

- yhteistyöverkoston kehittäminen

- vuoden 2030 tavoitetason arviointi.

Vuoden lopputulos: KeUilla on toimiva, skaalautuva ja taloudellisesti kestävä seuramalli.

2030 – Vision toteuttaminen

Vuonna 2030 arvioidaan strategian onnistuminen kokonaisuutena.

Tarkastellaan:

- jäsenmäärän kehitystä

- lasten ja nuorten määrää

- kilpauintia

- juniorivesipalloa

- valmentajien osaamista

- jäsenkokemusta

- taloutta

- allaskapasiteetin hyödyntämistä

- seuran tunnettuutta ja yhteistyökumppanuuksia.

Samalla käynnistetään seuraavan strategiakauden valmistelu.

6. Resurssit

Strategia ei saa olla irrallinen tavoitelista.

Jokainen uusi strateginen tavoite arvioidaan kolmen kysymyksen kautta:

1. Ihmiset

Kuka tekee työn?

2. Aika

Kuinka paljon työ vaatii aikaa?

3. Raha

Mitä toteuttaminen maksaa ja mistä rahoitus tulee?

Jos tavoitteelle ei pystytä osoittamaan riittäviä resursseja, tavoitetta muutetaan tai aikataulua pidennetään.

Erityisesti on huomioitava, että seuran kasvu ei saa perustua pelkästään vapaaehtoisten lisäkuormittamiseen.

7. Strategian seuranta hallituksessa

Hallitus käsittelee strategian etenemisen vähintään neljä kertaa vuodessa.

Jokaisesta strategisesta painopisteestä raportoidaan liikennevalomallilla:

🟢 Tavoite etenee suunnitellusti
🟡 Tavoite on vaarassa jäädä saavuttamatta
🔴 Tavoite ei etene tai vaatii hallituksen päätöksen

Raportoinnin tulee olla lyhyt ja päätöksentekoa tukeva.

Hallituksen tehtävänä ei ole seurata kaikkea operatiivista tekemistä, vaan varmistaa, että:

- oikeat asiat ovat työn alla

- tavoitteet etenevät

- resurssit ovat riittävät

- poikkeamiin reagoidaan

- strategian suunta säilyy.

8. Strategian onnistumisen mittari

Strategian onnistumista ei mitata yhdellä luvulla.

Vuonna 2030 KeUi on saavuttanut strategiansa tavoitteet, jos:

1. Seuralla on selkeä ja toimiva polku uimakoulusta uintiurheiluun.

2. Lasten ja nuorten toiminta on kasvanut laadukkaasti ja hallitusti.

3. Kilpauinnilla ja juniorivesipallolla on toimivat ja jatkuvat toimintamallit.

4. Seuralla on riittävästi osaavia ja sitoutuneita valmentajia ja ohjaajia.

5. Jäsenkokemus ja yhteisöllisyys ovat vahvistuneet.

6. Talous ja toimintaedellytykset ovat kestävällä pohjalla.

7. Strategian toteuttamisesta on tullut osa KeUin normaalia johtamista – ei erillinen projekti.

Strategian toimeenpanon perusajatus

Visio kertoo suunnan.
Strategia kertoo valinnat.
Tavoitteet kertovat, mitä pitää saavuttaa.
Mittarit kertovat, etenemmekö.
Vastuuhenkilöt varmistavat tekemisen.
Resurssit mahdollistavat toteutuksen.
Vuosikello pitää tekemisen liikkeessä.